## Sheet1
图灵分院 考研小组开发计划
时间 | 预计安排 | 完成情况
2021-10-12 | 讨论项目内容 | 讨论事项: 小组会议确定了项目 打算做XXXXXX 安排任务: 每个人想一想项目的功能
2021-10-13 | 组内会议进行项目立项 | 讨论事项: 讨论了大致功能, 安排任务: 全体组员每个人做一份需求文档
2021-10-14 | 项目设计直播 | 安排任务：全体成员参加直播
2021-10-15 | 项目设计 | 安排任务：下发函数，要求每个人参与
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18 | 项目架构直播 | 安排任务：全体成员参加直播
2021-10-19 | 项目开发 | 安排任务：全体成员完成手头函数
2021-10-20 | 项目开发 | 安排任务：全体成员完成手头函数
2021-10-21 | 项目开发 | 安排任务：全体成员完成手头函数
2021-10-22 | 项目开发 | 安排任务：全体成员完成手头函数
2021-10-23 | 项目整合 | 安排任务：全体成员上交源码给技术官
2021-10-24 | 测试 | 安排任务：技术官与组长（组内相对技术较好的成员）进行测试
2021-10-25 | 准备项目展示、答辩 | 讨论事项：每个人想一想个人介绍 安排任务：全体成员参与答辩
2021-10-26 | 项目发布会 | 安排任务：全体组员参加发布会